## Übersicht
Arbeitspakete | Übersicht | [7 empty] | Projekt
|  |  |  | Inhalt | [5 empty] | Grafikinteraktion (4.0) |  |  |  | Ton u. Grafik
|  | Objekte (1.0) |  | Oberfläche (2.0) |  |  | Spiellogik (3.0) |  | Information (4.1) |  | Einfügen (4.2) |  | Ton (5.0) |  | Grafik (6.0)
|  | Ball (1.1) | Interaktion (2.1) |  | Benutzer (2.2) | Objektinteraktion (3.1) |  |  | Schwierigkeit (3.2) |  |  | Hintergrund (5.1) | Sound/Effekte (5.2) | Layout (6.1) | Objekte (6.2)
Korb (1.2)
|  | Spielfigur (1.3) | Startbildschirm (2.1.1) |  | Einstellungen (2.2.1) | Ball-Korb (3.1.1) |  | Korb (3.2.1) | Ball (3.2.2) | Flugverhalten (3.2.3) |  |  | Flug (5.2.1) | Hintergrund (6.1.1) | Ball (6.2.1)
|  | Parameter (1.4) | Statistiken (2.1.2) |  |  | Spieler-Wurf (3.1.2) | [6 empty] | Korb/Brett (5.2.2) | Sonstiges (6.1.2) | Korb (6.2.2)
|  | Spieler (1.5) | Zwischenscreens (2.1.3) |  |  | Ball (3.1.3) |  | Größe (3.2.1.1) | Größe (3.2.2.1) | Gravitation (3.2.3.1) |  |  | Treffer (5.2.3) |  | Spielfigur (6.2.3)
[8 empty] | Bewegung (3.2.1.2) |  |  |  |  | Sound (5.2.4) |  | Parameter (6.2.4)
[8 empty] | Winkel (3.2.1.3) | [6 empty] | Spieler (6.2.5)

## Vorlage
Arbeitspaket Nr
Was?
Wer?
Wie lange?
Benötigt
Kommentar

## Arbeitspaket 1.0
Arbeitspaket Nr 1.0
Was? | Programmieren aller Objekte
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 2 Wochen
Benötigt | Grafik (?)
Kommentar | einfaches Erstellen der verschiedenen Klassen

## 1.1
Arbeitspaket Nr 1.1
Was? | Basketball
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Grafik
Kommentar | Attribute: | Methoden:
| Koordinaten | bewegen - | Parabelförmig fliegen
|  | treffer? | Abstand Ball - Korb
Größe (?)

## 1.2
Arbeitspaket Nr 1.2
Was? | Korb
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Grafi+Vorlage
Kommentar | Attribute: | Methoden
| Koordinaten | treffer? | Abstand Ball - Korb
Größe
Geschwindigkeit
Loch (?)/undurchlässige Stellen

## 1.3
Arbeitspaket Nr 1.3
Was? | Spielfigur
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Grafiken-verschieden für Sprung und Wurf
Kommentar | Strichmännchen | Methoden
| Attribute | werfen | Bild ändern
Koordinaten
Ball oder nicht
Wurf (?)

## 1.5
Arbeitspaket Nr 1.4
Was? | Anzeige
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Grafik
Kommentar | horizontale Leisten am unteren Bildrand
| Attribute | gibWert | wert bei stopp
| Skala mit Werten | stopp methode | stoppt anzeige
| bewegender Zeiger | anzeige/zeiger bewegen
Ausgabe von Wert bei Stopp

## 1.6
Arbeitspaket Nr 1.6
Was? | Spieler
Wer?
Wie lange?
Benötigt
Kommentar | Stärke des Wurfs durch betätigen der Parameter
braucht man nicht ist in methoden der anderen Klassen

## Arbeitspakte 2.0
Arbeitspaket Nr 2.0
Was? | Programmieren einer Benutzeroberfläche
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 3 Wochen
Benötigt | Grafik + Spiel
Kommentar | Eher am Ende

## 2.1
Arbeitspaket Nr 2.1
Was? | Interaktion
Wer?
Wie lange? | 2 Wochen
Benötigt | Spiellogik
Kommentar | benötig für Grafiken

## 2.1.1
Arbeitspaket Nr 2.1.1
Was? | Startbildschirm
Wer?
Wie lange?
Benötigt
Kommentar | Start-Button
Einstellungen
Schwierigkeiten

## 2.1.2
Arbeitspaket Nr 2.1.2
Was? | Satistiken
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Spiellogik
Kommentar | Treffer insgesamt
Spielzeit
Würfe
weiteres?
Speicher?

## 2.1.3
Arbeitspaket Nr 2.1.3
Was? | Zwischenscreens
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Spiellogik
Kommentar | Gewonnen
Verloren

## 2.2
Arbeitspaket Nr 2.2
Was? | Benutzer
Wer?
Wie lange? | 1 Woche
Benötigt
Kommentar | benötigt für Grafik

## 2.2.1
Arbeitspaket Nr
Was? | Einstellungen
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Ton
Kommentar | Lautstärke (Ton+Sound)
Impressum

## Arbeitspaket 3.0
Arbeitspaket Nr 3.0
Was? | Programmieren einer Spiellogik
Wer? | 2 Personen
Wie lange? | 4 Wochen
Benötigt | Objekte+Grafik
Kommentar

## 3.1
Arbeitspaket Nr 3.1
Was? | Objektinteraktion
Wer?
Wie lange?
Benötigt | (Objekte)
Kommentar | Koordinatensystem | Attribute: | Methode:
| Basis | Ball | Objekte erstellt
| Parabel | Korb | objekte entfernen
Spieler

## 3.1.1
Arbeitspaket Nr 3.1.1
Was? | Ball-Korb
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Objekte
Kommentar | Treffer
Abprallen
Flugkurve

## 3.1.2
Arbeitspaket Nr 3.1.2
Was? | Spieler-Wurf
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Objekte (inkl. Parameter)
Kommentar | Sprung?
berechnen der Parabel
Startpunkt des Balls

## 3.1.3
Arbeitspaket Nr
Was? | Ball
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Objekt
Kommentar | Flug

## 3.2
Arbeitspaket Nr 3.2
Was? | Schwierigkeit
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Spiellogik
Kommentar | verändern der Parameter
bewegen von Objekten

## 3.2.1
Arbeitspaket Nr 3.2.1
Was? | Korb
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Spiellogik
Objekt
Kommentar | Größe
Winkel
Koordinaten

## 3.2.2
Arbeitspaket Nr 3.2.2
Was? | Ball
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Spiellogik
Objekt
Kommentar | Größe

## 3.2.3
Arbeitspaket Nr 3.2.3
Was? | Flugverhalten
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Ball
Spiellogik
Kommentar | verändern der Gravitation

## Arbeitspaket 4.0
Arbeitspaket Nr 4.0
Was? | Grafik und Ton in Programm einfügen
Wer? | 1/2 Person
Wie lange? | 3 Wochen
Benötigt | Grafiken
Kommentar

## 4.1
Arbeitspaket Nr 4.1
Was? | Information
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 1/2 Wochen
Benötigt | Internet
Kommentar | Einfügen von Grafiken in Java
Auch Ton
Vorstellung vor Anderen

## 4.2
Arbeitspaket Nr 4.2
Was? | Einfügen von Ton und Grafik in Programm
Wer? | 2 Personen
Wie lange? | 1 Woche
Benötigt | Grafiken+Ton
Information
Kommentar

## Arbeitspaket 5.0
Arbeitspaket Nr 5.0
Was? | suchen und schneiden von Musik und Soundeffekten
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 1 Woche
Benötigt
Kommentar

## 5.1
Arbeitspaket Nr 5.1
Was? | Hintergrundmusik
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 2/3 Tage
Benötigt
Kommentar | Suchen einer passenden Hintergrundmusik
gediegen
Dauerschleife

## 5.2
Arbeitspaket Nr 5.2
Was? | Soundeffekte
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 1 Woche
Benötigt | Oberfläche
Objekte
Kommentar | Suchen und Schneiden von Soundeffekten
Korb/Bretttreffer
Treffer
sonstiges "Standardklicken" bei klicken einer Taste

## Arbeitspaket 6.0
Arbeitspaket Nr 6.0
Was? | Geeignete Grafiken finden oder selber erstellen
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 3 Wochen
Benötigt | Gimp/Paint/Paint.net oder anderes Programm
Kommentar

## 6.1
Arbeitspaket Nr 6.1
Was? | Layout
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 2 Wochen
Benötigt | Programm
Absprache mit Oberfläche
Kommentar

## 6.1.1
Arbeitspaket Nr 6.1.1
Was? | Hintergrund
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 2/3 Tage
Benötigt
Kommentar | dezenter Hintergrund fürs Spiel
nur einfarbig (?) oder vllt Tribüne

## 6.1.2
Arbeitspaket Nr 6.2.2
Was? | Sonstiges
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 1/2 Wochen
Benötigt | Absprache mit Oberfläche
Kommentar | Buttons,…

## 6.2
Arbeitspaket Nr 6.2
Was? | erstellen aller Objekte
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 2/3 Wochen
Benötigt | Programm
Absprache mit Objektprogrammierer (?)
Kommentar | graphisches Erstellen aller Objekte
Person-Strichmännchen?
verschieden Bilder bei Treffer von Korb und Person?
Sprung?